Программа пусконаладочных работ (ПНР)

Электроснабжение офисный центр | Код: DEMO-2025-001 | Стадия: Р | Ред.: 0 | Дата: 2025-04-18

| № | Наименование работы | Норматив | Ед. | Кол. | Срок, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр электрооборудования и кабельных линий | ПУЭ гл.1.8 | компл. | 1 | 1 |
| 2 | Проверка соответствия выполненного монтажа проектной документации | РД 34.20.501 | компл. | 1 | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабелей (Uиспыт=1000В) | ПУЭ 1.8.37 | линия | 9 | 1 |
| 4 | Проверка правильности подключения фаз (чередование фаз) | ПУЭ 1.8.20 | точка | 4 | 1 |
| 5 | Измерение сопротивления петли фаза-нуль | ПУЭ 1.8.36 | точка | 6 | 1 |
| 6 | Проверка срабатывания автоматических выключателей | ГОСТ Р 50345 | шт. | 10 | 1 |
| 7 | Проверка защитного заземления (Rзащ ≤ 0.1 Ом) | ПУЭ 1.8.39 | точка | 4 | 1 |
| 8 | Рабочее включение под нагрузку и проверка токов | РД 34.20.501 | компл. | 1 | 1 |
| 9 | Наладка и регулировка уставок автоматов (при необходимости) | ГОСТ Р 50345 | шт. | 4 | 1 |
| 10 | Оформление протоколов испытаний и измерений | ГОСТ Р 50571 | компл. | 1 | 1 |
| 11 | Оформление акта технической готовности | РД 34.20.501 | акт | 1 | 1 |

Разработал: Иванов И.И.			Проверил: Петров П.П.			Согласовано: _______________